## Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration (days) | time axis 2024-09-16 to 2025-03-20
Proposal Development | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 60 | bar: 2024-09-16 to 2024-11-14
Data Generation & Preprocessing | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 16 | bar: 2024-11-15 to 2024-11-30
Health Index Calculation | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 10 | bar: 2024-12-01 to 2024-12-10
VAE Implementation | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 22 | bar: 2024-12-10 to 2024-12-31
TabNet Implementation | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 10 | bar: 2025-01-01 to 2025-01-10
Evaluation & Validation | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 21 | bar: 2025-01-10 to 2025-01-30
Explainable AI Integration | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 15 | bar: 2025-02-01 to 2025-02-15
Clustering & Mapping | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 13 | bar: 2025-02-16 to 2025-02-28
Dashboard Development | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 15 | bar: 2025-03-01 to 2025-03-15
Final Report & Presentation | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 5 | bar: 2025-03-16 to 2025-03-20